## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 2026-03-16
项目所处阶段 | 系统设计与架构设计阶段
工作总结 | 大家在分工后，初步开始完成各自的任务。包括前端进行页面设计，后端开始设计类图，AI开始训练AI等等
问题（风险） | 前几周发现的新问题：AI端，检测肺炎的原生模型没有框的坐标的输出，且训练较慢。前端界面设计不太熟悉figma等设计软件的用法。 一直没有解决的问题：无。
问题（风险）应对策略 | 解决方法：前端改用html结合AI辅助设计来制作原型图，AI端自己寻找到了符合要求的模型来训练，借用了同组人的5070ti显卡解决训练过慢的问题
任务安排与完成情况 | 每周任务安排和完成情况见飞书链接：https://acny0avrexmn.feishu.cn/wiki/GFKAwPwJPivfc7k6lX9cCxStn5e?from=from_copylink