## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 2026-03-24
项目所处阶段 | 代码接口功能完善，前后端对接，测试环节
工作总结 | 第一次迭代后端逻辑基本完成且形成接口，测试正在测试，前端界面设计完成，正在进行代码编写，AI端接口也已完成
问题（风险） | 前几周发现的新问题：测试进行接口测试时发现仍有较多bug,后端正迅速检修。后端接口还没有部署到服务器，测试和前端对接需要部署后端环境再对接，比较麻烦 一直没有解决的问题：无。
问题（风险）应对策略 | 解决方法：后端先优先部署接口到服务器，方便测试
任务安排与完成情况 | 每周任务安排和完成情况见飞书链接：https://acny0avrexmn.feishu.cn/wiki/GFKAwPwJPivfc7k6lX9cCxStn5e?from=from_copylink