## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 2026-04-08
项目所处阶段 | 第一次迭代验收完成，继续完成最终验收所需功能
工作总结 | 第一次验收表现不错，准备进行下一轮需求分析-功能拓展
问题（风险） | 前几周发现的新问题：ai端如果部署到服务器上，返回结果的速度会较慢，为了保证速度。影像暂时不支持DCM格式。部分后端接口设计不合理，在前后端联调时被发现 一直没有解决的问题：无。
问题（风险）应对策略 | 解决方法：将ai改回部署到本地，同时支持在页面方便地部署。改进前端，支持DCM浏览。与前后端讨论，删改一些字段，让接口更合理，并且测试重新进行测试
任务安排与完成情况 | 每周任务安排和完成情况见飞书链接：https://acny0avrexmn.feishu.cn/wiki/GFKAwPwJPivfc7k6lX9cCxStn5e?from=from_copylink