## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 2026-04-21
项目所处阶段 | 收尾阶段
工作总结 | 逐步改善一些残留的问题，为最后验收做准备
问题（风险） | 前几周发现的新问题：前端医生端-ai端进度较慢，需要催一催 一直没有解决的问题：无。
问题（风险）应对策略 | 解决方法：评估未完成任务，分配一些给其他人
任务安排与完成情况 | 每周任务安排和完成情况见飞书链接：https://acny0avrexmn.feishu.cn/wiki/GFKAwPwJPivfc7k6lX9cCxStn5e?from=from_copylink